Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №1

________Кондрашова И.Н.

Программа развития библиотеки

МБОУ СОШ №1

на 2017 – 2022 гг.

Составитель программы:

библиотекарь Каменева И.В.

г. Октябрьский

Содержание программы развития библиотеки.

1.Пояснительная записка.

2.Анализ работы библиотеки.

3.Концепция развития библиотеки на 2017-2022 гг.

4.  План развития библиотеки на 2017 – 2022 гг.

5. Смета с приложениями №1,2

- Пояснительная записка.

Программа развития библиотеки определяет основные направления модернизации школьной библиотеки. Основные положения программы соответствуют «Закону об образовании» РФ, закону «О библиотечном деле РФ и РБ», «Концепции развития библиотек общеобразовательных учреждений РФ до 2015 года. Реализация программы осуществляется с опорой на ресурсный потенциал; с ориентацией на актуальные потребности педагогов, учащихся и их родителей.

Ожидаемыми результатами реализации программы является создание в школе библиотечно-информационного центра, который позволит сделать доступными для участников образовательного процесса учебно-методические материалы, позволит сделать эффективным процесс подготовки учащихся средних и старших классов к участию в олимпиадах, конкурсах, способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов. Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений школы, которое обеспечивает информацией учебный, научно-исследовательский и культурно-просветительный процессы, поэтому она должна иметь достаточный фонд, чтобы удовлетворить любые запросы своих читателей.

Определение стратегии развития библиотеки обусловлено изменениями, произошедшими в обществе. В настоящее время информационно-библиотечное обслуживание в общеобразовательных учебных заведениях перестает быть только приложением к различным образовательным программам. С его помощью каждому пользователю предоставляется возможность самостоятельно получать знания, необходимые для изучения избранного вопроса, повышать квалификацию, расширять кругозор.

- Анализ деятельности библиотеки за 2011-2016гг.

В ходе анализа работы библиотеки за период с 2011-2016 гг. было проведено исследование: респондентом было предложено выразить свою точку зрения и сформулировать основные идеи по организации и функционированию библиотеки, способной повысить эффективность и качество информационного обслуживания читателей.

Большинство респондентов отметили тот факт, что, несмотря на недостаточное материально-техническое обеспечение библиотеки, началось постепенное повышение темпов, объемов обновления и пополнение фондов.

Многие отметили, что нужно вводить компьютеризацию библиотеки как фактор, способствующий росту популярности библиотеки.

Ввиду недостаточного финансирования, фонд библиотеки ветшает и медленно пополняется литературой по школьной программе, особенно в старших классах. Некоторые произведения имеются в 2-3 экземплярах, нет в библиотеке читального зала, где педагоги и учащиеся смогли бы работать со справочными материалами, словарями, периодическими изданиями во время перемен или после уроков.

В школе имеется возможность выхода в «Интернет», но в библиотеке нет компьютера. Таким образом, проблем в развитии библиотеки достаточно, и их нужно решать различными путями, добиваясь максимальной реализации предложенной программы.

- Концепция развития библиотеки на 2017-2022 гг.

Современный этап модернизации российского образования и развития библиотечной системы связан с внедрением в работу школьных библиотек информационных технологий.

В настоящее время возникла потребность в кардинальных изменениях организации информационной среды в школьном образовании. Библиотека общеобразовательного учреждения должна стать центром информационной образовательной среды новой школы. С появлением компьютера в школьной библиотеке преобразуется рутинная работа библиотекаря, предоставляются новые виды услуг с использованием электронного каталога и образовательных мультимедиа – и «Интернет»- ресурсов.

Использование современных технологий, повышающих качество и эффективность работы библиотекарей, приведёт к кардинальным переменам в информационно-библиотечном обслуживании.

Сегодня все участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, библиотекарь – стремятся к получению оперативной и полной информации с помощью как печатных, так и электронных ресурсов. Умение быстро находить информацию, оценивать ее и использовать в своих интересах стало необходимым навыком для каждого человека.

В Манифесте школьных библиотек ИФЛА записано: «Школьная библиотека предоставляет обучающие программы, книги и иные ресурсы всем членам школьного коллектива, тем самым побуждая пользователей развивать критическое мышление и эффективно использовать все виды информации».

В результате анализа было выявлено, что одной из проблем информатизации образовательного процесса является отсутствие единого информационного центра.

Причин этому несколько:

- недостаточный уровень ИКТ компетенции учителей:

- недостаточные условия для реализации творческих проектов учащихся:

- отсутствие эффективных механизмов использования ресурсов школы.

Цель программы развития библиотеки

- повышение эффективности использования информационных ресурсов школы участниками образовательного процесса.

Задачи:

- обеспечение участникам образовательного процесса, обучающимся, педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее – пользователям), доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий): коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях.

- повышение квалификации сотрудника библиотеки.

- создание локальной сети школы.

- ведение страницы библиотеки на сайте школы.

- приобретение и апробация демо-версий программ по автоматизации библиотеки.

- внедрение необходимых программ в деятельность библиотеки.

Основные направления программы:

- Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра школы.

- Создание материально-технических и кадровых условий.

- Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним.

- Автоматизация библиотечных ресурсов.

4. План развития библиотеки.

| №1№ п/п | Направление деятельности | Темы мероприятий, задачи | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение эффективности управления библиотекой | Обновление нормативно – правовой базы деятельности библиотеки в соответствии с новыми НД, изучение нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней. | 2017 | Библиотекарь |
| 2 | Создание комфортных условий в библиотеке | Выделение помещения под читальный зал, оборудование интерьера. Оборудование односторонних стеллажей. | 2018 | Администрация школы |
| 3 | Укрепление имиджа библиотеки, развитие общественных коммуникаций | Реклама библиотеки как центра культурного досуга. Реклама новинок, проведение общих мероприятий с учителями – предметниками и классными руководителями. Встречи с интересными людьми г. Октябрьский. Оформление информационного стенда. | 2017 | Библиотекарь, учителя |
| 4 | Перевод библиотеки на современные технологии | Компьютеризация картотеки, библиотечных фондов (справочных, информационных материалов). | 2019 | Библиотекарь |
| 5 | Обеспечение оптимального соответствия библиотечного фонда потребностям читателей | Улучшение и пополнение фондов художественной, справочной литературой, учебниками. Приобретение методической литературой в соответствии с новыми программами ФГОС, реорганизация банка данных педагогической информации. | 2017-2022 | Администрация школы |
| 6 | Достижение высокого качества обслуживания | Повышение уровня посещаемости, книговыдачи, повышение уровня систематического чтения, анализ читательских формуляров. | 2017 | Библиотекарь |
| 7 | Организация библиотеки как информационного центра | Создание и введение каталогов. Создание новых карточек (с учетом меняющихся потребностей читателей). Компьютеризация библиотечных процессов и информационного обслуживания, оснащение школьной библиотеки современным оборудованием. | 2017 | Библиотекарь, Администрация школы |
| 8 | Организация библиотеки как центра досуга | Организация кружка «Книжкины друзья». Библиотечные и литературные часы. Встречи с читателями, презентации новых книг, методической литературы. Обзор периодики, анкетирование. | 2017 | Библиотекарь, учителя |
| 9 | Повышение профессиональной компетентности | Посещение семинаров-практикумов. Изучение специальной литературы, профессиональных журналов, повышение уровня компьютерной грамотности. |  | Библиотекарь |

Приложение №1

5.Смета

на материально- техническое оснащение библиотеки на 2017-2018 гг.

| №/п | Наименование | Количество, штук | Примерная стоимость, руб. | Потребность, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллажи для книг | 3 | 3400 | 10200 |
| 2 | Стол - кафедра | 1 | 2620 | 2620 |
| 3 | Стул | 1 | 3250 | 3250 |
| 4 | Люстра | 2 | 1100 | 2200 |
| 5 | Жалюзи | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | Пополнение фонда художественной литературой по ФГОС. | 9 | 3390 | 3390 |
| 7 | Словари | 20 | 300 | 6000 |
| 8 | Пополнение фонда УМК по работе с детьми ОВЗ. | 5 лет | 2000 | 2000 |
|  |  |  | Итого | 31660 |

Приложение №2.

Необходимая художественная литература на 2017-2018 учебный год.

|  | Автор | Наименование | Кол-во, штук | Примерная стоимость, руб. | Потребность, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кобо Абэ | Женщина в песках | 1 | 300 | 300 |
| 2 | Г.Маркес | Сто лет одиночества | 1 | 450 | 450 |
| 3 | В.Ерофеев | Москва-Петушки | 1 | 248 | 248 |
| 4 | А.Битов | Пушкинский дом | 1 | 520 | 520 |
| 5 | Э.Лимонов | Это я Эдичка | 1 | 400 | 400 |
| 6 | В. Аксёнов | Остров Крым | 1 | 604 | 604 |
| 7 | В.Войнович | Москва 2042 | 1 | 500 | 500 |
| 8 | В. Пелевин | Чапаев и Пустота | 1 | 457 | 457 |
| 9 | В. Сорокин | Роман | 1 | 509 | 509 |
|  |  |  |  |  | Итого 3390 |